## סיכונים והזדמנויות
| סקר סיכונים והזדמנויות -למערכת ניהול משולבת ת"י 45001 14001 | [5 empty] | מספר טופס: 33.02 | תאריך עדכון: 19.4.2026
סיכונים
[8 empty] | 2021 |  |  |  | 2025 | 2026
היבט | נושא | תיאור הסיכון | מצב קיים ובקרות קיימת | רמת סיכון בהתייחס לבקרה קיימת |  |  | פעילות מתקנת נדרשת/ בקרות נוספות להקטנת רמת הסיכון | רמת סיכון שיורית לאחר פעילות מתקנת |  |  | אחריות | תאריך לביצוע | מעקב
|  |  |  | סבירות | חומרה | רמת הסיכון |  | סבירות | חומרה | רמת הסיכון
בטיחות | אירועי בטיחות | התרחשות אירועי בטיחות וכמעט אירועים עלולה להוביל לפגיעה בחיי אדם, פגיעה במוניטין, פגיעה ביכולת לזכות למכרזים, הגשת כתבי אישום כנגד נושאי משרה, קנסות, הפסקת פעילות, סגירת אתר ועוד. | עבודה על פי דרישות חוק עבודה בהתאם לתקן IS0 45001 iso 14001. ביצוע סקרי בטיחות ביצוע הדרכות בטיחות קיום תכנית בטיחות ביצוע סיורים יזומים לאיתור מפגעים של ממונה הבטיחות עם מנהלי המחלקות | 2 | 3 | 6 | עידוד דיווח אירועי כמעט ונפגע, תחקור האירועים, הסקת מסקנות ויישומן. הגברת אכיפה במחלקות השונות | 1 | 3 | 3 | ממונה הבטיחות מנהלי מחלקות | 12.2025 | מבוצע באופן שוטף
סביבה | אירועי בטיחון | – מיקום החברה בשדרות מציב בפני המפעל אתגרי בטיחון רבים, המפעל ממוקם בעוטף עזה ונתון להתקפות טילים המסכנות את עובדי המפעל וקבלניו. המצאות אמוניה בשטח המפעל מציבה אתגרים קשים עוד יותר בהתמודדות על שמירת חיי העובדים והסביבה. | עבודה על פי דרישות חוק עבודה בהתאם לנהלי פיקוד העורף והמשרד להגנת הסביבה. חלוקה למקטעים עד 300 מטר בכל מקטע. תרגול צוות חירום. בעת "צבע אדום" סגירת ברזי חירום למשך כ- 5 דקות. הכשרות מקצועיות לצוות הקירור לטיפול באירוע דליפה. פריסת מיגוניות במפעל מערכת צופר ל"צבע אדום" אשר כורזת במפעל. צוות חירום מאויש במפעל בכל שעות פעילות העסק. | 3 | 3 | 9 | ביצוע הכשרות לצוות חירום ובעלי תפקידים רלוונטים | 2 | 3 | 6 | ממונה הבטיחות ואיכות הסביבה מנכ"ל / מנהל הקירור | 12.2025 | בוצע
בטיחות וסביבה | דרישות חוק | אי ידיעה או חוסר מודעות לדרישות חוק חדשות העלולות להביא לאי עמידה בחוק, פגיעה בקשרים עם הרגולטור ופגיעה במוניטין החברה | התעדכנות בדרישות חוק רלוונטיות לתחום הבטיחות והסביבה. ביצוע מבדקי אכיפה והגברת האכיפה עבודה בהתאם לתקן ISO45001 +iso 14001 | 2 | 3 | 6 | ביצוע סיורים לאיתור מפגעים | 1 | 3 | 3 | ממונה הבטיחות ואיכות הסביבה / הנהלה | 12.2025 | מבדק אכיפה מתוכנן לשנת 2027 סיורים לאיתור מפגעים מבותעים באופן שגרתי
בטיחות וסביבה | מקצועיות בעלי תפקידים בבטיחות וסביבה | חוסר אחידות במקצועיות גורמים האמונים בצורה כזאת או אחרת על הבטיחות באתר, ניסיון, תפקיד שונה, ממונה בטיחות השייך לחברה | הכשרות מקצועיות לממונה הבטיחות ואיכות הסביבה הדרכות יעודיות ליווי מנהלי המחלקות ע"י ממונה הבטיחות והסביבה של הארגון עבודה בהתאם לתקן ISO45001 + iso 14001 | 2 | 2 | 4 | הכשרות מקצועיות לממונה הבטיחות והמנהלים בנושאים הקשורים למערכת הניהול | 1 | 2 | 2 | מנהל משאבי אנוש ממונה הבטיחות ואיכות הסביבה | 12.2025 | בוצע - ממונה הבטיחות עובר הדרכות כשירות על פי הנדרש בחוק.
בטיחות וסביבה | ניהול ידע - מערכות מחשוב ומאגרי מידע | העדר שמירת ידע בתחום הבטיחות והסביבה עלול לגרום לאובדן מידע היסטורי חיוני לשמירת בטיחות העובדים והסביבה, ועלול לגרום להישנות אירועי בטיחות וסביבה | ניהול רשומות במסגרת ת"י 14001 45001 ISO - תיעוד ואיסוף נתונים. איסוף וניתוח נתונים תקופתי לועדות בטיחות וסקר הנהלה הכנסת מערכת ניהול בטיחות ממוחשב באמצעות תוכנה יעודית | 1 | 3 | 3 | אין בקרות נוספות | 1 | 3 | 3 | מנהל מערכות מידע ממונה הבטיחות ואיכות הסביבה | 12.2025 | הוכנסה מערכת לניהול בטיחות וסביבה בשנת 2025
בטיחות וסביבה | ניהול ידע - מערכות מחשוב ומאגרי מידע | פריצה למערכות המחשוב של המפעל ופגיעה במערכות אמוניה וכדומה. | הגנת סייבר לניהול מידע ביקורת המשרד להגנת הסביבה בנושא סייבר סקר סיכוני סייבר גיבוי פיזי במפעל מינוי ממונה סייבר | 1 | 3 | 3 | אין בקרות נוספות | 1 | 3 | 3 | ממונה סייבר / מנהל IT | 12.2025 | מבוצע בשוטף
בטיחות וסביבה | ניהול ידע | עזיבה של בעל תפקיד משמעותי בתחום הבטיחות ואיכות הסביבה כמו ממונה בטיחות, ומנהל איכות הסביבה עלול לגרום לאובדן ידע וחוסר רציפות במערכת ניהול הבטיחות ואיכות הסביבה | איסוף ידע במערכת ממוחשבת / טפסים ורשומות הכנסת מערכת ניהול בטיחות ואיכות סביבה ממוחשב באמצעות תוכנה יעודית מנוי והכשרה של נאמני בטיחות נוספים בארגון ושיתופם בניהול המערכת מערך הדרכה, חפיפה והכשרה של עובדים נקלטים ועוזבים | 1 | 3 | 3 | אין בקרות נוספות | 1 | 3 | 3 | מנכ"ל / סמנכ"ל תפעול | 12.2025 | הוכנסה מערכת לניהול בטיחות וסביבה בשנת 2025, המערכת נמצאת בתהליכי הטמעה בארגון
בטיחות וסביבה | השפעות שינויי אקלים | אירועי כגון גלי חום, סערות והצפות עלולים לגרום לאירועי בטיחות וסביבה בארגון. • מערכות קירור עלולות לעבוד בתפוקה גבוהה יותר בימים של חום קיצוני, דבר המגביר סיכון לכשלים ואירועי סביבה. • מערך השינוע בקירור מבוצע ע"י קבלן חיצוני (מיקור חוץ) - יש להביא בחשבון את ההשפעות הסביבתיות והבטיחותיות בשרשרת השינוע בקירור. | תרחישי אקלים שונים נלקחים בחשבון בניהול הסיכונים בארגון | 2 | 3 | 6 | הדרכות נוספות בנושא תשייה מרובה והפסקות יזומות. הדרכות לנהיגה מונעת | 1 | 3 | 3 | ממונה הבטיחות ואיכות הסביבה סמנכ"ל תפעול | 12.2025 | נמצא בשלבי תכנון
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
הזדמנויות
| נושא | תיאור ההזדמנות
| חיזוק תרבות הבטיחות | ביצוע ימי עיון בבטיחות ואיכות הסביבה
| שיתוף עובדים | ביצוע סיורים ייעודיים יחד עם העובדים במטרה לייצר פלטפורמה נוחה להעלאת היבטים נוספים לשיפור הבטיחות ואיכות הסביבה באתר תוך סיעור מוחות משותף לפתרון סוגיות
| הגברת מודעות הנהלה | הגברת מודעות ע"י הדרכות עורכי דין בתחום או עמיתים או הצגת מקרי בוחן
| שדרוג מערך השפכים | שדרוג והתאמה של מערך טיפול השפכים במפעל לסטנדרטים מתקדמים, לצמצום השפעות סביבתיות ולעמידה ברגולציה מחמירה
| שיפור מערך הטיפול בזרמי הפסולת | שיפור הפרדת זרמי הפסולת, הגברת המיחזור, צמצום נפחי פסולת
| שימוש בכלי חדשנות | שימוש באפליקציות ופלטפורמות דיגיטליות לשיפור מערכות ניהול הבטיחות והסביבה - דיווח אירועים בזמן אמת, ניטור, מדדי ביצוע ומעקב ממוחשב
| בוצע ע"י: מיכאל פרייליך |  | תאריך הכנה: 19.4.2026